## Slide 1
Radionica
PRIPREMA PREDLOGA PROJEKTA
za Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021-2027

## Slide 2
CILJ RADIONICE
Upoznati se sa osnovama potrebnim za pripremu predloga projekta za poziv
Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna Hercegovina 2021-2027

## Slide 3
Zajednički odbor za praćenje
Operativne strukture
Upravljački organ za PPS
Ministarstvo za evropske integracije
Posredničko telo za finansijko upravljanje
Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz EU sredstava
Struktura PGS
Direkcija za evropske integracije
Kontrolno telo
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Republika Srbija
Bosna i Hercegovina
Zajednički tehnički sekretarijat
STRUKTURE PROGRAMA

## Slide 4
OPŠTI CILJ
PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE
SRBIJA-BOSNA I HERCEGOVINA
2021-2027
je promocija dobrosusedskih odnosa, podsticanja integracije u Uniju i promovisanja socio-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative.

## Slide 5
Za šta može da se konkuriše?

## Slide 6
TEMATSKI PRIORITETI I SPECIFIČNI CILJEVI
  TP1: Ulaganje u mlade, obrazovanje i veštine, unutar ovog TP, definisana su dva specifična cilja/rezultata:
      SC 1.1 Poboljšati aktivizam mladih i društveno-ekonomsko učešće mladih.
      SC 1.2 Povećati zapošljivost određenih grupa pružanjem novih veština
  TP2: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa, unutar ovog TP, definisan je jedan specifični cilj/rezultat:
      SC 2.1 Razvijati i promovisati zajedničke turističke ponude zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu.

## Slide 7
REZULTATI I AKTIVNOSTI (Aktivizam mladih)
R1.1.1: Poboljšane su socijalna integracija i ekonomske perspektive mladih
    Zajedničke obuke
    Promocija dijaloga i kritičkog razmišljanja među mladima,
    Implementacija preduzetničkih aktivnosti mladih,
    Aktivizam mladih i volontiranje
    Podrška mladima iz ranjivih grupa,
    Implementacija inovativnih mera za uključivanje mladih u društvo (npr. putem novih tehnologija i digitalizacije);

## Slide 8
REZULTATI I AKTIVNOSTI (Zapošljivost)
R1.1.2: Veštine i kompetencije u određenim grupama su unapređene
    Zajedničke obuke za specifične veštine i kompetencije s dokazanom potražnjom na tržištu,
    Obuke i programi stručnog osposobljavanja usmjereni na ranjive grupe s naglaskom na upotrebu modernih tehnologija i digitalizaciju,
    Prekvalifikacija radnika iz velikih tradicionalnih industrijskih Sistema
    razvoj novih, inovativnih modela obuke ili kurikuluma (formalnih i neformalnih),
    Unapređenje saradnje s poslodavcima kako bi se omogućili stažiranja i prva radna iskustva;

## Slide 9
REZULTATI I AKTIVNOSTI
(podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa)
R2.1.1: Zajednički prekogranični turistički proizvodi/inicijative su razvijeni/sačuvani
    Razvoj i promocija zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda/usluga
    umrežavanje pružalaca turističkih usluga s obe strane granice
    uključivanje određenih grupa u razvoj turizma
    razvoj specijalizovanog turizma
    sportski, avanturistički, kulinarstvo, ruralni turizam
    povezivanje turizma s drugim sektorima, na primer poljoprivrede i prehrambene industrije, renoviranje turističke infrastrukture
    opremanje turističkih lokaliteta u regionu
    digitalizacija u turizmu
    specijalizovana obuka turističkih radnika i pružalaca usluga
    inovativni i tehnološki pristupi razvoju, promociji i sprovođenju prekograničnih turističkih ponuda
    uvođenje standarda kvaliteta za pružaoce turističkih usluga

## Slide 10
REZULTATI I AKTIVNOSTI (turizam na kulturnom i prirodnom nasleđu)
R2.1.2: Prirodni i kulturni lokaliteti su očuvani
    sprovođenje planova akcija za očuvanje
    manji radovi renoviranja i opremanje prirodne i kulturne baštine
    prevencija rizika za korisnike prirodnih i kulturnih lokaliteta
    informacije i digitalna rešenja u očuvanju kulturne i prirodne baštine
Više detalja možete naći u samom dokumentu operativnog programa

## Slide 11
Ko može da konkuriše i kako?

## Slide 12
Jedinice lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti
Lokalne i regionalne organizacije koje se bave aktivizmom mladih
Obrazovne institucije i organizacije koje se bave edukacijom
Službe za zapošljavanje
Naučni i istraživački instituti i organizacije
Regionalne razvojne organizacije i agencije
Turističke organizacije nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa
Organizacije i institucije zadužene za upravljanje i zaštitu kulturnog i prirodnog nasleđa
Organizacije civilnog društva aktivne u oblasti zaštite kulturnog i prirodnog nasleđa, obrazovanja, ruralnog razvoja i sl.
Organizacije i institucije koje se bave ruralnim razvojem
Organizacije civilnog društva koje se bave aktivizmom mladih i promocijom inkluzije socijalno ugroženih grupa
Mogući korisnici sredstava i ciljne grupe programa mogu biti isključivo neprofitne organizacije:

## Slide 13
PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE:
  Mora da se sprovodi u programskom području,
  Mora da ima uticaj u programskom području s obe strane granice,
  Mora da uključuje saradnju prekograničnih partnera:
    zajednička izrada projekta,
    zajedničko finansiranje,
    zajedničko osoblje,
    zajednička implementacija.

## Slide 14
KONKURSNI PAKET:
    Upustvo za aplikante
    Obrasci koje treba popuniti
      Obrazac za projektni predlog (Application Form)
      Budžet (Budget)
      Matrica logičkog okvira (Logframe)
      Pokazatelji (List of indicators)
      Formular pravnog statusa - LEF
      Formular finansijske identifikacije – FIF
    Dokumenti za informaciju
      Opšti deo ugovora (General Conditions)
      Posebni deo ugovora (Special Conditions)
      Forme izveštaja (Financial, Progress, Interim i Final Report)
      Ostalo: aneksi PRAG-a za bespovratna sredstva

## Slide 15
TEMATSKI PROPRITETI I DOSTUPNA EU SREDSTVA NA NIVOU PROGRAMA
TP1 Ulaganje u mlade, obrazovanje i veštine
5,6 miliona €
TP2 Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa
7 miliona €
Sopstveno učešće korisnika sredstava
15%

## Slide 16
Kako konkurisati?

## Slide 17
LOGIČKI OKVIR KAO PRISTUP PLANIRANJU I UPRAVLJANJU PROJEKTIMA
MATRICA LOGIČKOG OKVIRA
je alat za planiranje i upravljanje projektima

## Slide 18
ANALIZA PROBLEMA
    Identifikovati negativne aspekte postojeće situacije i uspostaviti uzročno-posledične odnose među njima
    Analizirati situaciju s obe strane granice u celini
    Postići konsenzus među ključnim zainteresovanim stranama: projektnim partnerima, ciljnom grupom i krajnjim korisnicima
    3 faze:
      Definisati okvir i predmet analize
      Identifikacija ključnih problema s kojima se suočavaju ciljna grupa i korisnici
      Vizuelizacija problema i njihovih uslovnih odnosa u “stablu problema”
Notes: ANALIZA ZAINTERESOVANIH STRANA - TERMINOLOGIJA
Korisnici (Beneficiaries): zainteresovane strane koje na bilo koji način imaju koristi od sprovođenja projekta
Ciljna grupa (Target Group/s): grupa na koju će se direktno pozitivno uticati kroz ostvarenje svrhe projekta
Krajnji korisnici (Final Beneficiaries): grupa koja će imati dugoročnu korist od projekta na širem društvenom ili sektorskom nivou

## Slide 19
STABLO PROBLEMA (PRIMER)
  Nema reciklaže
  Mogućnost širenja zaraze
  Reka nije za kupanje
  Ugrožena flora i fauna u reci i oko nje
  Baca se otpad u reku i oko nje
  Smeće se ne odvozi redovno na celoj teritoriji
  Nedovoljno razvijena svest građana
  Nedovoljan broj kontejnera
  Nedovoljno iskorišten ekonomski potencijal oblasti
  Manje turista dolazi
  Prljava reka i njena obala
  Neprijatni mirisi uz reku
  Nedovoljan broj kamiona – đubretara
  Neprečišćene otpadne reke idu u vodu

## Slide 20
Nedovoljno iskorišten ekonomski potencijal oblasti
Manji prihodi od poljoprivrede
Manje turista dolazi
Problem navodnjavanja
Mogućnost širenja zaraze
Neprijatni mirisi uz reku
Reka nije za kupanje
Ugrožena flora i fauna u reci i oko nje
Prljava reka i njena obala
Baca se otpad u reku i oko nje
Smeće se ne odvozi redovno na celoj teritoriji
Nedovoljno razvijena svest građana
Nedovoljan broj kontejnera
Nedovoljan broj kamiona - đubretara
Nema reciklaže
Postojeće deponije pozicionirane uz reku i nisu po standardima
Neprečišćene otpadne reke idu u vodu
Nepostojanje prostorno-planske dokumentacije
Prilikom pripreme projektnog predloga analizom problema utvrđujemo hijerarhiju problema kako bi utvrdili njihovu međusobnu povezanost i identifikovali onaj na koji možemo pozitivno da utičemo
STABLO PROBLEMA (PRIMER)

## Slide 21
NEGATIVNO
POZITIVNO
PROBLEM
CILJ
Nedovoljno razvijena svest građana
Bolje razvijena svest građana
ANALIZA CILJEVA
Svrha:
    Opisati buduću pozitivnu situaciju
    Definisati hijararhiju ciljeva
    Grafički prikazati odnos sredstava i ciljeva
    Analiza ciljeva je POZITIVNA – INVERZNA slika analize problema

## Slide 22
Bolje iskorištenje ekonomskog potencijala pograničnih oblasti kroz poboljšanje uslova za bavljenje poljoprivredom i turizmom
Povećanje prihoda od poljoprivrede
Povećanje prihoda od turizma
Bolji uslovi za navodnjavanje oranica uz reku
Smanjenje mogućnosti širenja zaraze
Smanjenje neprijatnih mirisa uz reku
Poboljšanje uslova za kupanje i ribolov u reci
Manja ugroženost flore u faune u reci i oko nje
Čistija reka i njena obala
Smanjenje količine otpada koji se baca u reku i oko nje
Redovnije odvoženje smeća sa povećane teritorije
Bolje razvijena svest građana
Povećan broj kontejnera
Povećan broj
kamiona - đubretara
Stvaranje uslova za početak reciklaže
Poboljšani uslovi za izmeštanje deponija
Poboljšani uslovi za početak prečišćavanja otpadnih voda
Prostorno-planska dokumentacija razvijenija i kompletnija
Čišćenje obale reke
DOBRO RAZVIJENO „STABLO CILJEVA“ BI TREBALO DA PREDSTAVLJA PRVU KOLONU MATRICE LOGIČKOG OKVIRA
Specifični cilj(evi)
Opšti cilj
Rezultati
Logika intervencije
projekta
Aktivnosti

## Slide 23
ANALIZA CILJEVA - KORACI
  Preformulisati negativnu situaciju u problemskoj analizi u pozitivna rešenja koja su:
    Poželjna
    Realno ostvarljiva
  Proveriti je li odnos sredstava i ciljeva logičan (proizlazi iz uzročno-posledične logike problema)
  Ako je potrebno:
    Revidirati formulacije
    Dodati nove ciljeve ako se čini da nedostaju u hijararhiji kako bi se ostvarili viši
    Eliminisati ciljeve koje se čine nepotrebni ili neprikladni

## Slide 24
Izbor pristupa unutar stabla ciljeva s obzirom na:
    Doprinos ključnim strateškim (programskim, sektorskim) ciljevima
    Koristi za ciljnu grupu i druge grupe obuhvaćene horizontalnim politikama
    Komplementarnost s drugim programima i projektima
    Finansijski i operativni resursi
    Finansijska i ekonomska isplativost
    Doprinos institucionalnom jačanju
    Tehnička izvodljivost
    Uticaj na životnu sredinu
ANALIZA STRATEGIJA
Notes:   Programski dokument
  Uputstva za podnosioce projektnih predloga
  Relevantne nacionalne i regionale strategije s obe strane granice (krovne i sektorske)-

## Slide 25
FAZA PLANIRANJA – MATRICA LOGIČKOG OKVIRA
Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi:
    Kvalitetnom i logičnom planiranju i definisanju projekta
    Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim zainteresovanim stranama)
    Praćenju sprovođenja i ocene projekta

## Slide 26
MATRICA LOGIČKOG OKVIRA – LOGIKA INTERVENCIJE
OPŠTI CILJ
Opisuje predviđeni dugoročni cilj čijem ostvarenju projekat doprinosi
Uvek treba početi rečima „doprinosi“ ili „treba da doprinese“
SPECIFIČNI CILJ
Opisuje željene efekte projekta (svrha projekta) neposrednog cilja za direktne korisnike
treba početi rečima „povećan“ „poboljšan“ itd
REZULTATI
Opisuju ciljeve koje menadžment projekta treba da postigne i održi za vreme trajanja projekta
Definisati kao opipljive rezultate – „postignuti“ „proizvedeni“ „sprovedeni“ itd
AKTIVNOSTI
Treba da budu definisane kao procesi, upotrebom sadašnjeg vremena i aktivnih oblika glagola – „pripremiti“, „izraditi“, „izgraditi“, „sprovesti istraživanje“
Preporučuje da budu numerisani i povezani sa odgovarajućim rezultatom

## Slide 27
 | Result chain | Indicators |  | Baseline (incl. reference year) | Current value Reference date | Targets (incl. reference year) | Sources and means of verification |  | Assumptions
Overall objective: Impact | Bolje iskorišćenje ekonomskog potencijala pograničnih oblasti kroz poboljšanje uslova za bavljenje poljoprivrednom i turizmom | Povećan broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača Povećan broj turističkih noćenja |  | 116 poljoprivrednih proizvođača (2018) 5431 noćenja (2018) | 121 5631 | 250 (2025) 7200 (2025) | Opštinska služba za poljoprivredu Opštinska turistička organizacija |  | Neće doći do značajnijih negativnih ekonomskih kretanja
Specific objective(s): Outcome(s) | Čistija reka i njene obale | Biohemijska i bakteriološka ispravnost vode povećana za 5% do kraja projekta Broj divljih deponija uz reku smanjen za 30% |  | 75 uzoraka neispravno (75%) (2018) 14 divljih deponija (100%) (2018) | 72 (72%) 12 (85,75%) | 67 (67%) (2022) 7 (50%) (2022) | Uprava za vode Evidencija JKP Izveštaji sa projekta |  | Nema poplava Nema novih priključaka većih zagađivača na kanalizacionu mrežu
Outputs | Đubre se redovnije odnosi sa teritorije Obala reke očišćena Unapređena svest građana Razvijena prostorno-planska dokumentacija | i1.a Količina đubreta koje odvozi JKP povećana za 10% do kraja projekta i1.b Teritorija sa koje se odvozi đubre povećana za 20% do kraja projekta |  | 100 tona (100%) (2018) 10 mesnih zajednica (100%) (2018) | 100 (100%) 10 (100%) | 110 (110%) (2020) 12 (120%) (2020) | Evidencija JKP Izveštaji sa projekta |  | Nema većih havarija na mehanizaciji i opremi Nema vandalizma – uništavanja kontejnera
Activities | 1.1 Nabavka kontejnera 1.2 Nabavka/popravka kamiona 1.3 Nabavka alata 1.4 Razvijanje plana odvoženja đubreta ….. 2.1 Angažovanje volontera 2.2 Čišćenje obale ….. |  | Means: 4 člana projektnog tima 30 kontejnera Seminari Studija ……. Costs: 650.000 …………. |  |  |  |  | Dovoljan broj volontera na raspolaganju Na tender se javio dovoljan broj ponuđača Vremenski uslovi pogoduju izvršenju aktivnosti | 

## Slide 28
Nedovoljno razvijena svest mladih o mogućnostima za pokretanje biznisa
Nepostojanje jasne evidencije mladih i njihovih potreba
Nepostojanje mera za pomoć mladima
Potencijali mladih nisu promovisani na tržištu
Nepostojanje alternative formalnom obrazvovnom sistemu
Nepostojanje razmene iskustava među mladima
Nepostojanje razmene znanja mladih i privrede
Nizak nivo znanja mladih iz oblasti IT tehnologija
Nizak potencijal za (samo)zapošljavanje mladih
Veliki broj neazposlenih
Ekonomska zavisnost mladih
Nizak nivo socio-ekonomske razvijenosti zajednice
Start up! Build up!
stablo problema

## Slide 29
Razvijena svet mladih o mogućnostima
Mladi idenfikovani i utvđene njihove potrebe
Utvrđene mere za pomoć mladima
Potencijalni mladih promovisani na tržištu
Uspostavljeni neformalni sistemi obrazovanja
Mladi razmenjuju iskustva
Mladi i privreda razmenjuju znanja
Viši nivo znanja mladih iz oblasti IT tehnologija
Povećan potencijal za (samo)zapošljavanje mladih
Manji broj neazposlenih
Manja ekonomska zavisnost mladih
Doprinos povećanju nivoa socio-ekonomske razvijenosti zajednice
Start up! Build up!
stablo ciljeva
Specifični cilj(evi)
Opšti cilj
Rezultati
Logika intervencije
projekta
Aktivnosti

## Slide 30
Razvijena svet mladih o mogućnostima
Mladi idenfikovani i utvđene njihove potrebe
Potencijalni mladih promovisani na tržištu
Mladi razmenjuju iskustva
Mladi i privreda razmenjuju znanja
Viši nivo znanja mladih iz oblasti IT tehnologija
Start up! Build up!
grupe aktivnosti

## Slide 31
Start up! Build up!
aktivnosti
1. Razvijena svet mladih o mogućnostima
1.1. Kampanja promocije preduzetništva i mogućnosti
1.2. Kampanja animacije mladih da se priključe aktivnostima projekta
2. Mladi idenfikovani i utvđene njihove potrebe
2.1. Studija mapiranja mladih i njihovih potreba (statistika, ankete)
2.2. Studija potreba mladih
2.3. Kreiran program neformalnce edukacije
2.4. Relizacija programa edukacije (preduzetništvo: upravljanje i administracija)
2.5. Mentorska podrška)
3. Mladi razmenjuju iskustva
3.1. Zajednički kampovi mladih u području sa sadržjima iz oblasti preduzetništva, IT, zanatstvo
3.2. Uspostavljanje formalnih i neformalnih partnerstava među mladina putem online alata
3.3. zabavni i sportski sadržaji
4. Viši nivo znanja mladih iz oblasti IT tehnologija
4.1. IT kursevi:
Programiranje
Microsoft office
Gigitalni dizajn
Digitalni marketing
5. Mladi i privreda razmenjuju znanja
5.1. Mapiranje zaiteresovanih kompanija
5.2. Susreti mladih i provrede (konferencije i prezentacije preivrede)
5.3. Posete kompanijama
5.4. Privremeni volonterski rad mladih u kompanijama
6. Potencijalni mladih promovisani na tržištu
6.1. Promocija projekta – rezultati
6.2. Promocija najuspešnijih preduzetničkih ideja (sajmovi i promotivni događaji)

## Slide 32
Nepostojanje obuka
Nedostatak individualne opreme pčelara
Nedovoljno znanje pčelara
Nedostatak opreme za udruženja
Nedostatak opreme pčelara
Mladi ne razmenjuju iskustva
Nema uslova za bavljenje pčelarstvom uspostavljeni
Loše organizovanje pčelara
Slaba zainteresovanost mladih za pčelarstvo
Visoka ekonomska zavisnost mladih
Mladi odlaze u veće centre zbog posla
Visok nivo nezaposlenosti kod mladih u dve opštine
Pčelarstvo za nove generacije
Nepostojanje zajedničkog nastupa na tržištu
Nedovoljna pomoć starijuh pčelara
Mladi pčelari zajedno koriste opremu
Mentorstvo nije organizovano
Nepostojanje brošura
Slaba saradnje medju pčelarima

## Slide 33
Obuka
Nabavka individualne opreme pčelara (košnice i lična zaštitna oprema)
Unapredjenje znanja pčelara
Nabavka zajedničke opreme (vrcaljka, presa za vosak, topionik)
Unapredjenje opreme pčelara
Mladi razmenjuju iskustva
Tehnički preduslovi za bavljenje pčelarstvom uspostavljeni
Organizovanje pčelara u udruženja
Osnažiti sektor pčelarstva kod mladih
Smanjena ekonomska zavisnost mladih
Mladi ne odlaze u veće centre zbog posla
Smanjen nivo nezaposlenosti kod mladih u dve opštine
Pčelarstvo za nove generacije
Specifični cilj(evi)
Opšti cilj
Rezultati
Logika intervencije
projekta
Aktivnosti
Zajednički nastupanje na tržištu
Prakticna pomoć starijih pčelara
Mladi pčelari zajedno koriste opremu
Mentorstvo
Brošura
Uspostavljanje saradnje medju pčelarima

## Slide 34
Zajednički nastupanje na tržištu
Unapredjenje znanja pčelara
Unapredjenje opreme pčelara
Pčelarstvo za nove generacije
grupe aktivnosti

## Slide 35
3. Zajednički nastupanje na tržištu
3.1 Organizovanjene početnog sastanka o potrebi udruživanja
3.2 Priprema osnivačkih akata i osnivanje udruženja
3.3 Nabavka veće opreme za potrebe udruženja (vrcaljka, topionik, presa za vosak, punionica, dekristalizator)
3.4 Zajednički nastup na sajmu poljoprivrede
3.5 Zajednički marketing (zajednička etiketa za med, reklamni liflet, reklama preko mreža...)
1.Unapredjenje znanja pčelara
1.0 selekcija mladfih pčelara
1.1 Napisati brošura za bavljenje pčelarstvom za početnike
1.2 Obuka – 6 teoretskih predavanja u toku 12 meseci za celu grupu
1.3 Praktična predavanja – 3 ukupno na pčelinjaku predavača za celu grupu
1.4 Praktično mentorstvo – 6 poseta mentora pčelinjaku mladog pčelara
1.5 Redovni sastanci mladih pčelare gde razmenjuju iskustva
2.Unapredjenje opreme pčelara
2.1 Analiza lokacija budućih pčelinjaka
2.2 Registracija poiljoprivrednih gazdinstava registracija lokacija za pčelarstvo
2.3 Analiza potreba za opremom svakog pčelara
2.4 Nabavka individualne opreme (košnice, zaštitna oprema i ručni alat)
2.5 Isporuka opreme svakom pčelaru (revers)
Pčelarstvo za nove generacije
grupe aktivnosti

## Slide 36
OPŠTI CILJ
SPECIFIČNI CILJEVI
REZULTATI
AKTIVNOSTI
REZIME/ APLIKACIONI FORMULAR
BUDŽET PROJEKTA
Budžet projekta je projekcija troškova neophodnih za realizaciju aktivnosti definisanih projektom
BUDŽET

## Slide 37
Tablica u Excelu sa tri radna lista:
1. Budžet
2. Opravdanje budžeta
3. Izvori finansiranja
  Izuzetno važan deo projektnog predloga i osnova za potpisivanje ugovora o finansiranju
  Troškovi moraju biti jasni, opravdani, dovoljni za sprovođenje aktivnosti, definisan po stavkama
NAPOMENA:
Budžet i njegovo pravilno postavljanje u odnosu na aktivnosti projekta nosi 15 od 100 bodova prilikom ocenjivanja projektnog predloga.
BUDŽET PROJEKTA

## Slide 38
Monitoring ili praćenje je proces provere napretka projekta, način da se stekne kompletan uvid u dotadašnje njegovo sprovođenje.
Praćenjem se upoređuju dostignuti elementi projekta (rezultati,aktivnosti, ciljevi, ... finansije) sa referentnom tačkom za koju se uvek uzima prvobitni predlog projekta.
Provera narativnih izveštaja Provera ostale dokumentacije (promo materijala,izjava o poreklu itd.) | Provera fizičkih dokaza - postojanje opreme, radovi, provera povezanosti sa prethodno podnetim izveštajima
Provera finansijskih izveštaja Provera finansijske dokumentacije | Poseta na licu mesta i provera finansija Provera dokumentacije koja nije podneta sa izveštajem
Praćenje iz kancelarije
Poseta mestu izvođenja projekta
Praćenje
aktivnosti
Praćenje
finansija
Monitoring - praćenje rezultata

## Slide 39
HVALA NA PAŽNJI
Zajednički tehnički sekretarijat
Programa prekogrnične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina
office@srb-bih.org
www.srb-bih.org